## Gantt Chart (weeks)
Tasks | Activity | Start Date | End Date | 2024
|  |  |  | April |  | May |  |  |  | June
|  |  |  | 20/Apr - 26/Apr | 27/Apr - 03/May | 04/May - 10/May | 11/May - 17/May | 18/May - 24/May | 25/May - 31/May | 01/Jun - 07/Jun | 08/Jun - 14/Jun | 15/Jun - 21/Jun
Task 1 | M1 | 20-Apr-2024 | 10-May-2024
1.1 | A | 20-Apr-2024 | 26-Apr-2024
1.2 | B | 27-Apr-2024 | 03-May-2024
1.3 | C | 04-May-2024 | 10-May-2024
Task 2 | M2 | 11-May-2024 | 31-May-2024
2.1 | D | 11-May-2024 | 17-May-2024
2.2 | E | 18-May-2024 | 24-May-2024
2.3 | F | 25-May-2024 | 31-May-2024
Task 3 | M3 | 01-Jun-2024 | 21-Jun-2024
3.1 | G | 01-Jun-2024 | 07-Jun-2024
3.2 | H | 08-Jun-2024 | 14-Jun-2024
3.3 | I | 15-Jun-2024 | 21-Jun-2024

## Gantt Chart (months)
Tasks | Activity | Start Date | End Date | 2024
|  |  |  | April |  | May |  |  |  | June
|  |  |  | 20/Apr - 26/Apr | 27/Apr - 03/May | 04/May - 10/May | 11/May - 17/May | 18/May - 24/May | 25/May - 31/May | 01/Jun - 07/Jun | 08/Jun - 14/Jun | 15/Jun - 21/Jun
Task 1 | M1 | 20-Apr-2024 | 10-May-2024
Task 2 | M2 | 11-May-2024 | 31-May-2024
Task 3 | M3 | 01-Jun-2024 | 21-Jun-2024

## Project Schedule
Tasks | Activity | Start Date | End Date | Status
Task 1 | M1 | 20-Apr-2024 | 10-May-2024 | Delayed
1.1 | A | 20-Apr-2024 | 26-Apr-2024 | Delayed
1.2 | B | 27-Apr-2024 | 03-May-2024 | Delayed
1.3 | C | 04-May-2024 | 10-May-2024 | Delayed
Task 2 | M2 | 11-May-2024 | 31-May-2024 | At Risk
2.1 | D | 11-May-2024 | 17-May-2024 | Delayed
2.2 | E | 18-May-2024 | 24-May-2024 | Ongoing
2.3 | F | 25-May-2024 | 31-May-2024 | Ongoing
Task 3 | M3 | 01-Jun-2024 | 21-Jun-2024 | Ongoing
3.1 | G | 01-Jun-2024 | 07-Jun-2024 | Ongoing
3.2 | H | 08-Jun-2024 | 14-Jun-2024 | Ongoing
3.3 | I | 15-Jun-2024 | 21-Jun-2024 | Ongoing