## Gantt Chart (weeks)
Tasks | Activity | Start Date | End Date | 2024
|  |  |  | May |  |  |  |  | June
|  |  |  | 01/May - 07/May | 08/May - 14/May | 15/May - 21/May | 22/May - 28/May | 29/May - 04/Jun | 05/Jun - 11/Jun
Task 1 | M1 | 01-May-2024 | 21-May-2024
1.1 | A | 01-May-2024 | 07-May-2024
1.2 | B | 08-May-2024 | 14-May-2024
1.3 | C | 15-May-2024 | 21-May-2024
Task 2 | M2 | 22-May-2024 | 11-Jun-2024
2.1 | D | 22-May-2024 | 28-May-2024
2.2 | E | 29-May-2024 | 04-Jun-2024
2.3 | F | 05-Jun-2024 | 11-Jun-2024

## Gantt Chart (months)
Tasks | Activity | Start Date | End Date | 2024
|  |  |  | May |  |  |  |  | June
|  |  |  | 01/May - 07/May | 08/May - 14/May | 15/May - 21/May | 22/May - 28/May | 29/May - 04/Jun | 05/Jun - 11/Jun
Task 1 | M1 | 01-May-2024 | 21-May-2024
Task 2 | M2 | 22-May-2024 | 11-Jun-2024

## Project Schedule
Tasks | Activity | Start Date | End Date | Status
Task 1 | M1 | 01-May-2024 | 21-May-2024 | Ongoing
1.1 | A | 01-May-2024 | 07-May-2024 | Delayed
1.2 | B | 08-May-2024 | 14-May-2024 | Delayed
1.3 | C | 15-May-2024 | 21-May-2024 | Ongoing
Task 2 | M2 | 22-May-2024 | 11-Jun-2024 | Ongoing
2.1 | D | 22-May-2024 | 28-May-2024 | Ongoing
2.2 | E | 29-May-2024 | 04-Jun-2024 | Ongoing
2.3 | F | 05-Jun-2024 | 11-Jun-2024 | Ongoing